成都市市场监督管理局

知识产权资助项目管理办法

（征求意见稿）

第一章	总	则

第一条 为进一步规范我市知识产权资助项目管理，依据《成都市知识产权发展和保护专项资金管理办法》（成财制〔2020〕34号）、《四川省省级知识产权专项资金项目管理办法（试行）》等相关规定，制定本办法。

第二条 本办法主要对成都市市级知识产权专项资金资助项目的组织申报、专家评审、项目审核、项目公示、资金下达、绩效管理，以及涉及我市省级知识产权资助项目的组织申报、合同签订、项目验收、绩效管理等工作进行规范。

第三条 项目管理实行“规范公开、分级分段、职责明确、注重绩效”的原则。

第二章	项目分类

第四条 成都市知识产权资助项目包括成都市市级知识产权专项资金资助项目和四川省省级知识产权专项资金资助项目。

（一）成都市市级知识产权专项资金资助项目（以下简称“市级项目”）是指由本级财政专项资金安排的项目。

（二）四川省省级知识产权专项资金资助项目（以下简称“省级项目”）是指四川省省级按非“因素法”分配下达的知识产权专项资金项目。

第五条 市级项目分为审核类项目、评审类项目和其他类项目。

（一）审核类项目，是指依据政策规定的补助范围和补助标准，对申报单位提供的申报资料进行审核，据实对符合条件的项目给予资助。

（二）评审类项目，是指通过发布指南、专家评审、集体决策等程序，择优遴选符合条件的项目给予资助。

（三）其他类项目，是指按照国家、省、市确定的其他支持事项及《成都市知识产权发展和保护专项资金管理办法》等要求，根据相关规定对符合条件的项目给予资助。

第三章	管理职责

第六条	成都市知识产权局。

（一）财务处。

1.牵头负责市级项目专项资金预算编制、分配和中期调整，牵头负责省级“因素法”专项资金分配，并协调市财政局做好资金下达。

2.组织各资助项目绩效评价，做好绩效管理工作。

3.市级项目授权资助资金支付及管理，对项目经费实行单独核算、专款专用，并接受有关部门的监督检查。

4.指导区（市）县知识产权管理部门做好省、市级项目专项资金管理。

（二）知识产权业务处室：知识产权规划发展处、知识产权监督管理处。

1.制定涉及本处室的市级项目政策支持文件。

2.制定市级项目的年度专项资金支持方向和重点。

3.拟制涉及本处室的市级项目专项资金预算、分配和中期调整建议方案。

4.编制涉及本处室的市级项目专项资金整体绩效目标。

5.发布市级项目申报指南，组织项目申报。

6.依据成都市知识产权保护中心评审（考核）报告，结合年度工作重点、资金规模、申报情况等形成市级项目建议名单，报请市局审定。

7.将审定后拟资助市级项目向社会公示，公示期满后将市级项目资助名单与金额报市局财务处。

8.配合财务处对省级项目按企业注册地进行分类，指导成都市知识产权保护中心做好资助项目的绩效自评工作。

9.建立涉及本处室市级项目政策、指南、决策、公示、项目下达等环节的管理档案。

10.指导成都市知识产权保护中心及区（市）县知识产权管理部门做好资助项目各项工作。

11.完成省、市级政府交办的其他工作。

（三）成都市知识产权保护中心。

1.建立知识产权资助项目对外申报、咨询、受理等业务一站式服务窗口并做好日常运营。

2.对授权资助项目及市级审核类项目的申报材料进行受理、审核，配合财务处做好资金支付工作。

3.对区（市）县知识产权管理部门推荐的市级评审类项目进行线上线下复审、受理。

4.负责管理成都市知识产权专家库，制定专家库管理办法，制定各项目评审标准。组织开展市级评审类项目的审核评审工作。

5.组织开展对分期资助项目的中期考核、检查工作。

6.组织开展市级项目绩效自评工作。

7.建立省、市级项目审查、受理、专家评审、考核检查等全环节的管理档案，并按项目出具工作事项报告。

8.负责省级项目线上线下的组织申报、项目验收、绩效自评等工作。包括发布申报通知，组织区（市）县知识产权管理部门对申报项目进行审核推荐，项目合同的签订、审核、报送和归档，组织项目验收，开展项目绩效目标自评工作等项目管理工作，发现重大问题及时向省知识产权中心报告。

9.接受市知识产权局业务处室的管理和指导，完成市局机关交办的其他工作任务。

（四）科信处。负责市级项目线上申报系统的日常运维，负责查询企业注册登记信息。

（五）信用监督管理处。负责按项目需求对企业信用及是否纳入失信联合惩戒对象名单等情况进行查证。

第七条 区（市）县知识产权管理部门。

（一）负责本辖区内省、市级项目的申报组织工作。

（二）对辖区内申报的省、市级项目进行初审推荐。

（三）做好辖区内省、市级项目绩效自评工作。

（四）与本级财政部门联系协调，及时足额拨付市级项目专项资金。

（五）做好省、市级项目的实施和中期考核、检查具体工作。

（六）协调本辖区财政部门，对下达到区（市）县的省、市级项目专项资金开展审核拨付、使用监督以及绩效评价管理工作。

（七）组织开展省级项目的合同签订、审核和报送工作，对省知识产权中心审核签字盖章后的项目合同进行归档。做好省级项目的验收、绩效目标自评、项目实施等相关工作。

（八）接受市知识产权局业务处室及成都市知识产权保护中心的管理和指导，完成市局交办的其他工作任务。

第八条 项目实施单位。指承担省、市级项目的单位或个人。

（一）积极开展项目工作，按要求完成项目目标、落实项目任务。

（二）严格按照项目申报指南要求报送申报材料，对申报材料的真实性、完整性和准确性负责。

（三）不能虚报、冒领、套取项目资助资金。

（四）在申报项目时应同时上报项目绩效目标，承担绩效管理的主体责任。

（五）落实项目实地考察、中期检查、绩效考评、验收等相关工作。

（六）指定专人作为项目联系人，定期向当地区（市）县知识产权管理部门报告项目推进情况，重大情况及时报告。

第四章	管理流程

市级项目管理按照“政策制定、审查评审、决策资助、跟踪评价”的流程进行。

第九条	政策制定。

（一）政策印发。市知识产权局业务处室（单位）出台项目政策支持文件报局党组会或局长办公会审定并印发。

（二）指南发布。市知识产权局业务处室（单位）编制项目申报指南报局党组会或局长办公会审定并对外公开发布，向社会公开征集项目。

（三）预算编制。市知识产权局财务处与市财政局对接，开展项目财政资金预算编制工作。

第十条 审查评审。

（一）项目申报。项目申报者（包括单位或个人）按照项目申报指南要求通过项目申报程序进行线上及线下申报、提交申报材料。在申报项目时应同时上报项目绩效目标。

（二）项目推荐。区（市）县知识产权管理部门对辖区内申报的项目进行初审推荐。具体事项如下：

1.按照申报指南对申报材料进行形式审查。对基本符合申报条件但申报材料不齐全的项目，联系申报单位在规定时限内补齐材料。

2.对申报指南中要求进行实地考察的项目，安排2人以上完成实地考察，并形成考察意见。

3.依据形式审查、实地考察情况，结合辖区内知识产权管理需求向市局推荐项目。对予推荐项目，完善推荐意见。对不予推荐项目，说明不予推荐的理由，纳入项目培育计划，并做好企业辅导工作。

4.整理汇总已推荐项目纸质材料，完善相应签字盖章手续后，报送至成都市知识产权保护中心并建立移交清单。

（三）项目受理。成都市知识产权保护中心接收区（市）县知识产权管理部门推荐的项目申报材料，在接收截止日期后10个工作日内完成复审、受理。具体事项如下：

1.对申报单位的申报资格，申报材料的真实性、完整性和规范性进行审核。项目申报单位不具备申报条件或者具备申报条件但申报材料不齐全的，按照申报指南要求不予受理。

2.提请市局信用监督管理处对初步受理的项目申报单位进行信用查询。信用查询结果不符合条件的，按照申报指南要求不予受理。

3.对项目申报单位的财政资助情况进行查重，已有财政资助情况的，按照申报指南要求不予受理。

4.予以受理项目，在市知识产权项目申报系统中签署受理意见。不予受理项目，按项目工作流程将纸质材料存档并告知对应区（市）县知识产权管理部门相关情况。

5.确定项目受理名单后，按照项目分类对项目进行编号并建立项目受理台账。编号规则为：年度—项目名称首字母—序号。

（四）项目评审。成都市知识产权保护中心在项目受理结束后立即组织实施项目评审。按照项目政策文件及申报指南等制定各项目的评分标准。评审结束后，建立项目评审档案，出具评审审核报告。

第十一条 决策资助。

（一）项目审定。市知识产权局业务处室根据项目评审审核报告，在10个工作日内，提出资助建议并报局党组会或局长办公会审定。

（二）公示。市知识产权局业务处室对通过市局审定的立项项目进行公示，公示期为5个工作日。公示期间有异议的项目，经调查属实并需调整的，由市知识产权局重新审定。

（三）项目下达。公示期满，由市知识产权局财务处会同市财政局下达项目资金文件，并做好项目资金拨付工作。

第十二条 跟踪评价。

（一）中期考核检查。需要分期资助的项目，根据工作需要开展中期考核、检查，项目中期考核、检查由成都市知识产权保护中心负责制定计划和组织实施，中期考核、检查结束后出具中期执行情况报告。市知识产权局业务处室根据项目中期考核、检查情况，提出“继续实施”、“项目终止”或“项目调整”的意见。

（二）项目调整。需要分期资助的项目，确因特殊原因或其他不可抗力因素导致项目无法实施的，可以申请终止或调整项目，由项目实施单位以书面形式提出，经市知识产权局审定。因非不可抗力因素致使项目难以实施或在预定时间内不能完成任务的，市知识产权局视情节给予约谈、通报或终止项目等处理。未完成项目任务目标，提供的考核文件、资料、数据存在弄虚作假，剽窃他人知识产权成果，未按相关要求报批重大调整事项，或拒不配合考核、检查工作等情况的项目，一经查实，市知识产权局给予终止项目处理，撤销立项，向社会公开。

（三）绩效评价。市级项目每年开展绩效自评，由成都市知识产权保护中心组织实施并出具绩效自评工作报告。区（市）县知识产权管理部门做好本辖区内资助项目的绩效自评工作。

第十三条 省级项目的实施管理按照省级项目管理部门要求执行。

第五章 监督管理

第十四条 市知识产权局有关业务处室、成都市知识产权保护中心、区（市）县知识产权管理部门等项目管理单位和工作人员要认真履行职责，严格把控省、市级项目流程。项目管理工作质量纳入各区（市）县年终目标考核。（能否纳入）对存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规依法追究有关责任单位和个人的责任；涉嫌违纪违法的，依法移送纪检监察机关或司法机关处理。

第十五条 项目实施单位无故拒报、瞒报、虚报项目信息的，3年内不得承担成都市本级各类知识产权项目，同时不推荐其申报国家、省知识产权项目。对项目实施单位进行信用记录，其信用状况作为决策的重要依据，依法依规纳入失信联合惩戒对象名单。项目实施单位应依法主动接受财政、审计、纪检监察等部门的审计与监督，对违反本办法规定骗取、挤占、贪污、挪用、截留专项资金等行为，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规规定追究有关责任单位和个人的责任。

第六章  附  则

第十六条 中央下达知识产权专项资金和省级下达“因素法”分配资金依照本办法有关规定执行。另有规定的，从其规定。

第十七条 本办法由成都市知识产权局负责解释。

第十八条 本办法自印发之日起实施，有效期5年。