广安市科技项目揭榜挂帅制工作实施办法

（试行）（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步深化科技领域“放管服”改革，完善广安市科技创新项目管理体系，充分利用全社会优势资源解决制约我市重点产业发展的关键核心技术难题，加快推动科技成果转化，特制定本办法。

第二条 广安市科技项目揭榜挂帅制是指针对目标明确的科技难题、关键核心技术问题和重大科技成果转化，由市政府科技部门组织公开张榜，动员全社会力量揭榜解决问题的科技创新项目组织实施方式，旨在调动企业、高校、科研机构等社会创新力量，加大科技研发创新投入，实现科技支撑高质量发展。

第三条 广安市科技项目揭榜挂帅制包括技术攻关和成果转化两类项目，项目实施周期原则上不超过2年，项目资金以企业自筹和吸引社会资本投入为主，市财政给予适当补助为辅。技术攻关类项目资金以发榜方提供为主，财政补助对象为发榜方。成果转化类项目资金以揭榜方提供为主，财政补助对象为揭榜方。

第二章 条件要求

第四条 技术攻关类项目主要由企业或其他相关组织提出技术需求或技术难题，经广安市科技局（以下简称“市科技局”）张榜后，由国内高校、科研机构、科技型企业或其他独立法人组织进行揭榜攻关。

第五条 技术攻关类项目发榜方应是具有独立法人资格的企业或其他相关组织，须具备以下条件：

（一）具有良好科研道德和社会诚信，未被列入联合惩戒名单或“黑名单”，近三年内无不良信用记录或重大违法行为。

（二）承诺并有能力保障揭榜挂帅制科技项目研发投入和实施，在项目研发攻关成功后能率先在本企业本单位推广应用。

（三）需求内容应聚焦市委、市政府确定的产业发展和科技创新重点领域，聚焦企业、产业发展的前沿技术、关键核心技术、关键零部件、重要材料及工艺等，通过项目实施能显著提升企业核心竞争力，带动相关产业技术水平提升。

（四）需求应明确项目指标参数、研发时限、知识产权归属、资金投入及其他条件。

第六条 技术攻关类项目揭榜方应是国内具有较强研发实力、科研条件和稳定人才队伍的高校、科研机构、科技型企业或由其牵头的联合体（与发榜方不能为同一单位或其股权关联体），须具备以下条件：

（一）具有良好科研道德、社会诚信和科研业绩，未被列入联合惩戒名单或“黑名单”，近三年内无不良信用记录或重大违法行为。

（二）能针对发榜项目需求，提出攻克关键核心技术的可行性方案，掌握自主知识产权。
　　（三）具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能协助发榜方完成技术应用落地实施。
　　鼓励与广安市人民政府签署战略合作协议的高校、科研机构或企业参与揭榜攻关。
    第七条 成果转化类项目主要针对国内高校、科研机构、科技型企业或其他独立法人组织拥有自主知识产权的重大科技成果，通过市科技局发榜后，由有技术需求和应用需求的企业或由其牵头的联合体（与发榜方不能为同一单位或其股权关联体）进行揭榜转化。
    第八条 成果转化类发榜方应是国内拥有前沿或成熟科技成果的高校、科研机构、科技型企业或其他独立法人组织，须具备以下条件：

（一）在关键核心技术攻关中已取得重大突破，拟转化的科技成果应处于小试及以上阶段，或已获得省部级以上成果奖项，具备产业化和转化应用条件，符合广安市企业和产业创新发展需求。

（二）拟转化的科技成果知识产权明晰，市场用户和应用范围明确，对广安市产业转型升级能够发挥关键带动作用。
　  （三）拥有成果转化的支撑队伍，能主动参与和协助转化。

（四）具有良好科研道德和社会诚信，未被列入联合惩戒名单或“黑名单”，近三年内无不良信用记录或重大违法行为。

鼓励与广安市人民政府签署战略合作协议的高校、科研机构或企业参与发榜。
    第九条 成果转化类项目揭榜方应是有技术需求、应用场景的具有独立法人资格的企业或其牵头的联合体（与发榜方不能为同一单位或其股权关联体），须具备以下条件：

（一）拥有较强的成果转化应用队伍，能够提出科学合理的成果转化方案。
　　（二）能够提供成果转化所需的资金、场地、市场等配套条件。
　　（三）积极开展示范应用，努力扩大经济和社会效益。

（四）具有良好科研道德和社会诚信，未被列入联合惩戒名单或“黑名单”，近三年内无不良信用记录或重大违法行为。

第十条 对事关国家、四川省及我市经济社会发展战略需求和长远需要，以及制约公益性行业发展的重大技术攻关或科技成果转化项目，可由市科技局作为发榜方直接发布榜单，产学研单位揭榜实施。

第三章  项目流程

第十一条 揭榜挂帅制科技项目管理主要包括榜单征集、遴选发榜、揭榜评审、对接公示、立项实施、验收和绩效评价等环节。
　　（一）榜单征集。市科技局发布榜单征集通知，发榜方通过广安市科技项目管理平台，填报揭榜挂帅制项目需求，主要包括：需求背景、需求内容、拟解决关键技术及其指标、成果转化内容与形式、项目时限、项目总投入及对揭榜方要求、知识产权归属、利益分配等内容。
　　（二）遴选发榜。市科技局组织专家对征集的项目需求进行论证，遴选出影响力大、带动作用强、应用面广的关键核心技术攻关需求，具有广泛应用前景的科技成果转化需求。根据专家论证意见，研究确定发榜需求后，向社会公开发布入围榜单，招贤揭榜。
　　（三）揭榜评审。各有关单位单独或联合其他单位申报揭榜，填写揭榜申报书。市科技局组织技术专家、财务专家和发榜方，共同对揭榜方的资质条件、揭榜方案可行性、经费预算的合理性等进行评审，提出揭榜方建议名单，核定揭榜制项目经费总额。

（四）对接公示。市科技局组织发榜方、揭榜方对接，细化落实合作具体内容，约定知识产权归属和分配，拟定揭榜协议文本。发榜方、揭榜方共同制定项目可行性方案，将拟定的揭榜协议和项目可行性方案报市科技局备案通过后，市科技局向全社会进行揭榜公示。

（五）立项实施。公示无异议后，市科技局联合市财政局下达立项计划。发榜方和揭榜方签订揭榜协议，实施揭榜项目。

（六）验收和绩效评价。项目实施结束后，市科技局、市财政局、市税务局等部门组织专家进行验收和绩效评价。

第十二条 揭榜挂帅制科技项目的发榜方和揭榜方应认真履行揭榜协议各项约定，落实项目资金，为项目实施提供条件保障和支撑，及时报告影响项目实施的重大进展、重大事项和重大问题。技术攻关类项目的发榜方、成果转化类项目的揭榜方要加强项目实施进度的督促。

第十三条 揭榜挂帅制科技项目财政资金采取后补助方式。

（一）项目投入实际发生额认定，企业应为税务部门对该项目研发投入加计扣除的专项核定数额，未申请研发费用加计扣除的单位应提交有资质机构对该项目研发投入的审计报告或提交市财政局予以研发投入认定。

（二）技术攻关成果认定，须获得有资质机构的科技成果评价认定证书。

符合以上认定条件并通过验收的项目，市级财政按不超过项目协议研发资金总额的实际发生额，给予20%以内的经费补助，单个项目财政补助资金最高不超过100万元。补助比例可根据当年财政预算支出情况进行调整。技术攻关类成果获得授权发明专利或省级及以上科技进步奖的，提高财政资金补助比例。未通过验收的项目，不予补助。鼓励各县（市、区）、园区出台相应激励措施，对通过验收的项目给予财政补助。

第四章 监督管理

第十四条 揭榜挂帅制科技项目按照市级科技创新项目和资金管理办法管理，由市科技局、市财政局、市税务局分工负责。

市科技局负责揭榜挂帅制科技项目榜单征集、遴选发榜、揭榜评审、对接公示、项目立项和验收等工作。

市税务局负责企业项目研发投入加计扣除的专项核定。

市财政局负责专项资金预算管理、资金下达、绩效评价和未申请研发费用加计扣除的财政拨款单位研发投入认定工作。

第十五条 揭榜挂帅制科技项目不得更换发榜方、揭榜方。因故造成项目无法执行的，经市科技局与发榜方共同审核同意后，可以延期实施或结题。结题项目，不再给予财政经费补助。

- 第十六条 建立补助经费“谁使用谁负责”责任追究制。揭榜方、发榜方应严格遵循科研诚信、科学伦理等有关规定，认真实施项目。获得补助的单位应当按规定使用资金，接受监督检查。对弄虚作假或故意串通控榜等骗取财政资金的，按有关规定给予严肃处理。

第五章 附则

第十七条 本办法由市科技局会同市财政局、市税务局负责解释。

第十八条 本办法自2021年X月X日施行，有效期2年。