
附件2
2026年成都东部新区宜居宜业和美乡村建设

奖补专项资金项目申报指南
为切实做好2026年成都市宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金项目实施和管理工作，按照《成都市市级财政宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金管理办法》《市级财政农业专项资金管理实施细则》《2026年成都市宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金项目实施指导意见》等有关规定，结合成都东部新区实际，特制定本项目申报指南。

一、补助对象和标准

对成都东部新区通过成都市2025年度市级验收通过的宜居宜业和美乡村2个先行村、5个重点村分别给予一次性奖补激励150万元。

二、项目业主

各先行村、重点村村民委员会（社区居民委员会）

三、支持方向

专项资金用于支持各先行村、重点村实施宜居宜业和美乡村建设“十大行动”方面的项目，持续提升乡村生活品质和改善乡村风貌。

（一）乡村宜居方面，主要支持公共基础设施补短提升、公共服务设施配套、农村人居环境整治、村内生产生活等公共设施建后管护等内容；

（二）乡村宜业方面，主要支持产业基础设施提升、“天府良田”建设、农产品加工物流、农村新业态培育、壮大村集体经济、农产品质量品牌提升等内容；

（三）乡村和美方面，主要支持乡村文化遗产保护、村庄善治基础建设、文明乡风培育场景建设等内容；

以上各具体项目的建设（补贴）标准均不得超过市级同类项目的补助标准。

四、资金使用

项目实施内容应注重基础性、普惠性、兜底性，专项资金不得用于行政事业单位日常公用经费、工资福利等一般性支出和征地拆迁补偿、偿还债务本息、建设楼堂馆所、修建“门墙亭廊栏”等景观建设等支出，杜绝搞“新形象工程”。项目申报、评审、验收和绩效评价等直接相关的费用，不得在专项资金中列支。建设项目应杜绝耕地“非粮化”“非农化”问题。

资金整合使用的项目需明确本专项资金建设内容。建设形成的经营性资产鼓励村集体与社会资本合作经营，探索共建共享共富机制。鼓励村民积极参与乡村建设，涉及村民投工投劳的，允许在项目中列支的人力资源报酬等支出，可以凭真实有效的自制原始凭证及银行转账发放底单办理报账。
五、实施程序

奖补资金以项目方式落实，按照“县级审批立项市级备案制”工作要求，策划2025年度先行村、重点村结合本地实际和建设发展需要谋划项目建设内容，做好项目实施方案编制、审批、申报备案等工作。
公开组织。农业农村局根据《实施指导意见》，制定并在辖区范围内公开发布《申报指南》，各镇（街道）组织各先行村、重点村在前期项目储备的基础上，深化项目编制，落实前置条件，各村（社区）拟实施的项目，须按照“四议两公开一监督”有关规定，广泛征求村（居）民意见。提高项目内容落地性、绩效合理性、操作合规性，于2026年1月20日前提交项目实施方案报农业农村局预审。各镇（街道）根据预审意见修改完善。
县级审批。项目实施方案（含项目绩效表）编制形成后，农业农村局组织开展县级审批，严格把关报批项目方案（含项目绩效表）。拟支持的项目应挂网公示。

提请备案。2026年3月25日前，农业农村局报市农业农村局预审。根据市农业农村局出具的《预审意见书》，组织镇（街道）完善项目实施方案，正式行文上报市农业农村局备案

（四）项目实施。市农业农村局对项目进行备案后，农业农村局将项目立项情况以正式文件通知到各项目实施单位，明确项目建设内容、完成时间、项目责任、质量要求、验收和绩效考评等要求，相关镇（街道）应及时启动项目实施。

（五）项目验收。按照《市级财政农业专项资金管理实施细则》（成农办〔2024〕4号）《成都市农业农村局 成都市乡村振兴局 成都市供销合作社联合社财政农业项目验收管理办法》（成农办〔2025〕83号）有关规定，项目实施完成后，镇村完成自验后，区（市）县农业农村主管部门在收到项目业主验收申请10个工作日内组织验收，在完成项目验收后将验收情况及总体结论汇总报市农业农村局存档。项目建设内容涉及工程类，严格落实《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》等有关验收程序和质量标准要求。市农业农村局将对验收结果开展随机抽查，抽查项目数量比例不低于20%。
（六）绩效评价。2027年初，各镇（街道）应按绩效管理要求向农业农村局报送本专项资金绩效自评报告，自评报告应反映资金到位情况、资金执行情况、资金使用效果、存在问题及建议等内容。市农业农村局对绩效目标实现程度和资金执行进度开展“双监控”，绩效评价结果将作为优化预算安排和项目管理的重要依据。

六、实施期限

市级备案之日起一年内。
七、工作要求

（一）履行主体责任。各镇（街道）应会同村（社区）扎实开展项目管理、项目验收、绩效管理，完成下达的绩效目标。对项目真实性、必要性、合规性负责。

（二）加快项目建设。项目实施方案批复后，要根据建设内容及时制定分阶段建设计划，明确各阶段时间节点，确保项目建设按计划有序推进。加强与有关部门、村（社区）的沟通协调，推动项目早日开工、早日建设、早日建成达效。项目备案后，原则上不允许变更，确需变更项目的，按照《市级财政农业专项资金管理实施细则》（成农办〔2024〕4号）有关要求执行。

（三）严格资金管理。各镇（街道）要切实加强资金管理，确保专款专用，任何单位和个人不得套取、挤占、挪用项目资金；要切实规范财务管理制度，资金使用要符合支出范围，办理报账需履行区、镇、村三级项目管理、监督、验收等前置程序，报账会计资料要规范、齐全、有效，不得白条入账，不得有大额现金支出，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。
（四）做好项目调度。市、区级农业农村局定期开展项目建设和资金拨付情况调度，各镇（街道）及时向农业农村局据实报送，对项目执行过程中遇到的需上级协调解决的困难问题，应提前沟通汇报，不得瞒报漏报。
（五）坚持建管并重。全面实施项目绩效管理，落实“谁申报、谁负责，谁使用、谁负责”的绩效管理责任机制，科学制定绩效目标，做好绩效监控和绩效评价，发现问题及时纠正，加强绩效评价结果应用。奖补资金投入形成的资产归村集体经济组织所有，村集体经济组织应明确管护主体，落实管护制度，确保项目长期发挥效益。
（六）规范项目命名。对先行村、重点村项目统一规范命名为：成都东部新区XX镇（街道）XX村宜居宜业和美乡村奖补专项资金项目。实施项目数量1个，实施项目下可设子项目。

联 系 人：谢世界

联系电话：86360389

附件：2026年成都市宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金

项目备案材料（模板）

成都东部新区XX镇XX村2026年宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金项目实施方案

一、项目概况

简要介绍项目区位、规模，实施的意义、必要性和目标任务。

二、建设内容

分别对建设内容作出详细说明。
（一）......

（二）......

（三）......

三、资金投入概算及效益分析

（一）投入概算

对项目总投资规模、资金筹措和各级资金投入作出说明，明确各级资金的具体建设内容。

（二）项目效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面作出说明（不要只罗列表述性表达，要求具体、可实现、可预见）。
四、项目进度安排

对项目立项、招投标、施工建设、检查验收、资金拨付等作出详细的计划安排。

五、项目组织管理

对项目工作机制、档案管理、组织保障等确保项目规范实施的机制方面作出具体详细说明。（项目管理原则上不单设专班、工作组等）

六、项目建后管护

明确项目管护主体、管护对象、管护措施等。

七、附件材料

项目用地情况说明和村级片区规划（涉及建设用地类项目）、绩效目标表、会议记录、公示照片、项目区位置图、项目平面图（如有）、项目效果图（如有）、主要工程施工图（如有）、相关职能部门出具的项目落地土地、规划、环评等前期立项要件。

XX县2026年成都市宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金项目汇总表

	序号
	项目名称
	项目业主
	项目地点

（明确到村内小组）
	市级补助资金建设内容（逐项描述每个子项目情况）
	总投资额（万元）
	市级财政资金（万元）
	县级财政资金（万元）
	社会资金 （万 元）
	该项目是否通过发改、规自等部门的初步合规性审核

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


绩效目标表

	项目名称：xx县2026年成都市宜居宜业和美乡村建设奖补专项资金项目

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期值
	完成值

	产出指标
	数量指标
	提升宜居宜业和美乡村先行村重点村
	 X个
	

	产出指标
	质量指标
	完工项目验收合格率
	=100%
	

	产出指标
	时效指标
	项目完工及时率
	=100%
	

	成本指标
	成本指标
	成本不超预算
	≤X
	

	效益指标
	社会效益
	项目实施提供就业岗位

	≥ X个
	

	效益指标
	生态效益
	农村生态环境改善提升率
	≥ 80%
	

	满意度指标
	群众满意度
	群众满意度
	≥85%
	


注：各单个项目绩效目标表请依据本表内容细化制定


PAGE  


