附件1：

新都区2026年度

市级财政发展壮大农村集体经济项目

申报指南

为认真贯彻落实党的二十大精神，巩固和完善农村基本经营制度，增强农村集体经济造血功能，现就做好我区市级财政发展壮大农村集体经济项目提出如下指导意见。

一、目标任务

立足产业基础和资源优势，全面盘活集体经济发展要素，支持建设前景好、回报优的集体经济项目，进一步提升集体经济造血功能，切实发挥农村集体经济组织在提升乡村全面振兴、实现农业农村现代化和促进农民增收的作用。

二、支持主体

新都区辖区范围内的村级农村集体经济组织。

三、申报条件

（一）按照《成都市农业农村局政府投入“三农”重大项目储备库管理办法》（成农计〔2020〕5号）规定，经项目储备，纳入市级储备库的项目（附件2：市级财政发展壮大农村集体经济储备入库未实施项目表）。

（二）已获2022-2025年市级财政集体经济项目资金支持，不得重复申请；同一项目的相同建设内容已享受其他财政补助，不得重复享受。

四、项目性质

项目采取“区级审批市级备案制”，由区农业农村局负责项目申报、审批、立项、申请备案等工作，并对项目进行监督、管理、验收、绩效评价等。

五、补助标准

单个项目补助市级财政资金150万元。

六、资金支持方向

主要建设内容为可以产生经营收益的集体经营性项目，包括：新（改、扩）建经营场所、购置生产经营所需设施设备、盘活农村集体闲置资产、开发农村集体闲置资源、经营性项目配套设施建设，以及其他可以增加集体经济收入的经营性项目。

土地整理项目、集中安置项目、公益性项目不纳入申报范围。资金不得用于与项目建设无关的支出，如偿还债务、购置车辆、发放人员工作补贴等；资金不得用于支付土地获得成本、征地拆迁、房屋租金等费用；资金不得用于购买理财产品、铺货等；资金不得用于设计、造价、监理等二类费用。

七、项目完成期限

按照区级批复的实施方案要求期限完成项目建设，建设周期原则上不超过一年。

八、项目管理程序

（一）镇（街）申报。各镇（街）按照《新都区2026年度市级财政发展壮大农村集体经济项目申报指南》组织辖区内经项目储备，纳入市级储备库的项目（附件2）所属集体经济组织进行申报，对项目的时效性、真实性和投资收益情况等进行核实。

（二）区级评审立项市级备案。区农业农村局组织局属相关科室和区财政局、区规自局等相关单位及评审专家对项目进行公开评审，择优选择项目报局党组审批立项后报市农业农村局预审，并根据市农业农村局出具的《预审意见书》，于10个工作日内完善项目实施方案后正式行文上报市农业农村局备案。

（三）区级项目批复。区农业农村局在市农业农村局专项资金预算批复后，商财政部门将审批立项情况以正式文件通知到各项目实施单位，明确项目建设内容、完成时间、资金拨付、项目责任、质量要求、验收和绩效考评等要求。

（四）项目实施。项目实施单位要严格按照经备案项目实施方案的投资规模、建设地点、建设内容、建设标准、建设期限实施项目，不得擅自调整、变更项目建设地点、建设内容和规模，如要变更需的，按照市级财政农业专项资金管理有关规定执行，涉及项目重大变更原则上不超过一次。

（五）项目验收。按照《成都市农业农村局财政农业项目验收管理办法》（成农计〔2020〕4号）和财政项目支出绩效评价的有关要求，项目建设完成后，由区农业农村局组织相关专家或技术人员，对建设完成的项目逐项检查核对，对实物量和资金量进行计算，对项目决策、项目管理、资金使用、目标完成和项目效果等进行考核，并委托第三方专业审计机构对项目进行审计。

九、项目监督检查

（一）明确工作职责。区农业农村局为项目管理的责任主体，对项目实施方案的可行性、真实性和项目建设、管理、验收承担责任，由专人对项目方案编制进行指导，加强项目的跟踪管理，及时协调解决项目建设过程中出现的困难问题。

（二）规范项目用地。涉及有工程建设内容的项目，要严格落实规划、土地、环保等规定要求。严格执行中央省市关于防止耕地“非粮化”，稳定粮食生产的有关规定，对在永久性基本农田和粮食功能区从事“非粮化”生产的项目，不得给予任何财政补助。

（三）加强资金监督。严格落实区级报账制，按照项目启动拨付30%，主体完工拨付50%，审计通过拨付20%的方式拨付资金，确保项目顺利完成。

（四）强化建后管护。项目竣工验收后，村集体在30天内录入市农村集体“三资”监管系统。村集体要建立健全管护制度，明确管护主体，建立管护台账，落实管护责任，确保工程设施运行良好、工程效益长效发挥。

（五）加强绩效考评。项目实施单位要牢固树立绩效意识，按照预定的绩效目标，并结合实施情况做好项目总结和绩效自评，建立详实的项目档案资料，确保用好用活项目资金，充分发挥财政资金使用效益。