科技扶贫专项2020年实施方案

为扎实推进2020年科技扶贫工作，聚焦全省脱贫攻坚重点工作和2020年计划摘帽7个贫困县、300个贫困村退出、20万贫困人口脱贫的目标任务，结合科技扶贫专项工作实际，特制定本实施方案。

一、年度目标

2020年，科技扶贫专项以支撑产业发展、完善服务体系为主要任务，大力推广“产业推动、企业带动、校（院）地联动、在线互动、创业拉动”“五动”科技扶贫模式。

（一）支撑产业发展。实施科技扶贫产业发展类项目200项（其中，深度贫困县70项），支持重点贫困县建立科技扶贫产业示范基地50个（其中，深度贫困县15个），直接带动建档立卡贫困户3000户1万人（其中，深度贫困县1000户3000人）、辐射带动项目区农户1.8万户6万人人均增收1000元（其中，深度贫困县0.6万户2万人）；组织50家高等学校、科研院所等科技机构与贫困地区开展科技合作（其中，深度贫困县20家），支持50家农业产业化龙头企业、农民专业合作社在贫困地区实施科技扶贫项目（其中，深度贫困县20家），建立完善龙头企业带动帮扶机制。

（二）完善服务体系。优化提升“四川科技扶贫在线”平台功能和服务，完善100个市县运管中心建设，覆盖88个重点贫困县（其中，深度贫困县45个），建立专家服务队伍1.9万人、信息员队伍5万人（其中，深度贫困县专家服务队伍0.6万人、信息员队伍1.5万人），完成在线技术咨询服务10万次（其中，深度贫困县2.5万次）。选派“三区”科技人员1000名（其中，深度贫困县250名），深入贫困地区开展技术服务和创新创业。

二、重点工作

（一）开展科技扶贫产业示范。

1.主要内容。支持龙头企业和农民专业合作社牵头、产学研用协作，实施科技扶贫产业发展类项目200项（其中，深度贫困县70项），围绕现代农业“10+3”产业体系建设，开展川粮油、川猪、川茶、川菜、川酒、川果、川药、川牛羊、川鱼、川竹等产业技术集成与示范应用，培育壮大一批区域特色农业产业。按照“育企业、建基地、搞加工、创品牌、带农户”的思路，建立50个产业特色鲜明、生产技术先进、脱贫带动明显、运行管理规范、可复制推广的科技扶贫产业示范基地（其中，深度贫困县15个），依靠科技加快产业转型升级，带动农民脱贫致富。直接带动建档立卡贫困户3000户（其中深度贫困县1000户），辐射带动项目区农户1.8万户（其中深度贫困县0.6万户）。积极争取中央引导地方科技发展专项资金，支持贫困地区特色农业产业技术开发和成果推广。

2.进度安排。一季度确定2020年第一批科技扶贫产业发展类项目，下达项目资金；二季度组织推荐科技扶贫产业发展类项目计划任务书；三季度组织科技扶贫产业发展类项目中期检查；四季度开展年度总结。

（二）推进“四川科技扶贫在线”平台建设。

1.主要内容。推进“四川科技扶贫在线”平台建设，进一步优化提升“专家服务、技术供给、产业信息、供销对接”四大服务，拓展服务功能，完善12个市（州）、88个重点贫困县运管中心建设（其中，深度贫困县45个），建立专家服务队伍1.9万人、信息员队伍5万人（其中，深度贫困县专家服务队伍0.6万人、信息员队伍1.5万人），完成在线技术咨询服务10万次（其中，深度贫困县2.5万次）。

2.进度安排。一季度下达科技扶贫服务体系建设项目和资金；二季度谋划科技扶贫服务体系与乡村振兴有关衔接工作；三季度落实2020年度科技服务类项目后补助，四季度开展年度总结并提出下一年工作计划。

（三）深化龙头企业带动科技扶贫模式。

1.主要内容。引导省内外知名龙头企业参与科技扶贫，发挥企业科技创新与成果转化主体作用。落实《四川省科学技术厅等9部门关于促进全社会加大研发投入 支撑高质量发展的意见》，支持企业围绕贫困地区特色产业发展，建立科技扶贫产业示范基地50个（其中，深度贫困县15个），推广“企业+基地+合作社+农户”模式，构建紧密的利益联结机制，形成企业、科技人员、贫困户的利益共同体，带动贫困村退出、贫困户脱贫。

2.进度安排。一季度下达第一批科技扶贫产业发展类项目资金；二季度组织签订科技扶贫产业发展类项目计划任务书；三季度组织科技扶贫产业发展类项目中期检查；四季度开展年度总结。

（四）完善科研单位帮扶机制。

1.主要内容。深化院地合作、校地合作，持续推进科技特派员贫困村全覆盖工作，推广四川农业大学新农村发展研究院模式、省农科院专家大院机制，支持中央在川和省市科研院所、高等学校到贫困县开展科技帮扶，为贫困地区脱贫致富提供技术支持和智力支撑。实施“三区”（贫困地区、革命老区、民族地区）科技人员计划，选派“三区”科技人员1000人（其中，深度贫困县250人），带技术、项目、资金深入贫困地区服务。

2.进度安排。一季度编制“三区”科技人员计划，确定1000名“三区”科技人员；下达科技特派员服务与创业项目资金。二、三季度组织“三区”科技人员计划、科技特派员服务与创业项目调研和检查；四季度开展年度总结。

（五）激励农业科技人员创新创业。

1.主要内容。全面落实《四川省激励科技人员创新创业十六条政策》《四川省科学技术厅关于深入推进激励农业科技人员创新创业改革试点的通知》《四川省科学技术厅等6部门关于扩大高校和科研院所科研自主权的若干政策措施》，鼓励农业科技人员到扶贫一线创新创业，加快农业科技人员创新创业激励政策和保障措施的落地。支持龙头企业、农民专业合作社在贫困县建设“星创天地”、众创空间、科技企业孵化器等创业载体30家，带动农业农村创新创业。

2.进度安排。一季度下达包括“星创天地”在内的重点研发县域科技创新项目资金；二、三季度组织“星创天地”工作调研；四季度开展年度总结。

（六）强化深度贫困县及定点扶贫县科技扶贫工作。

1.主要内容。支持马铃薯、荞麦、青稞、核桃、花椒、油橄榄、中药材、牦牛、绵羊等区域特色资源的开发利用，建设15个科技扶贫产业示范基地。加快推进川产道地中药材规范化种植与精深加工，藏药、彝药等特色中医药大健康产品开发。切实加强旺苍县、壤塘县及屏山县、雷波县、马边县科技帮扶工作。

2.进度安排。一季度确定2020年第一批科技扶贫产业发展类项目，下达项目资金；二季度组织签订科技扶贫产业发展类项目计划任务书；三季度组织科技扶贫产业发展类项目中期检查；四季度开展年度总结。

三、资金筹措与监管

2020年科技扶贫专项计划安排资金1.744亿元，实施项目300项（其中，深度贫困县0.61亿元），其中：争取中央财政资金0.28亿元（其中，深度贫困县0.07亿元），省财政资金1.464亿元（其中，深度贫困县0.54亿元）。具体投入情况如下。

（一）科技扶贫产业发展类项目。2020年科技扶贫产业发展类项目资金11123万元（其中，深度贫困县4250万元），其中：争取中央财政资金800万元（其中，深度贫困县200万元），省财政资金10323万元（其中，深度贫困县4050万元）。

（二）科技扶贫平台建设与运行维护类和科技服务类项目。2020年科技扶贫服务体系建设项目资金4315万元，其中，科技扶贫在线平台3027万元（其中，深度贫困县1350万元），科技扶贫在线平台服务补助1288万元。

（三）“三区”科技人员计划。争取2020年 “三区”科技人员计划资金2000万元（其中，深度贫困县500万元）。

（四）加强科技扶贫资金监管。坚持问题和目标导向，适时开展科技扶贫项目中期检查，加大科技扶贫领域资金监管力度，督促整改检查发现的问题，规范资金管理、使用，提高资金绩效。